Принята на заседании                                                                                                                                             Утверждена

педагогического совета                                                                                                                 Директор школы:                         Р.М.Гончарова

№5 от 22.05.2015 г.                                                                                                                                             Приказ № 59 от 27.05.2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к введению ФГОС ООО в 5 классе и ФГОС в дошкольной группе в 2015 - 2016 учебном году в

МОУ «Васильевская основная общеобразовательная школа»

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО и ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования и дошкольного образования |  | Июня 2015 |  | Рабочая группа |  | основная образовательная программа ООО и ОП ДО |  |  |
| 1.2 | -Разработка учебного плана на уровень ООО обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального -Разработка учебного плана ДО |  | Апрель 2015 |  | Заместитель директора |  | учебный план ОУ и ДО на 2015-2016 учебный год |  |  |
| 1.3 | Разработка программ: -рабочих программ по предметам основного общего образования; -дошкольного образования |  | Апрель - июнь 2015 |  | Рабочая группа |  | Программы |  |  |
| 1.4 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС: - штатное расписание, режим функционирования школы на уровень основной школы и ДО; - Положение о портфолио ученика; |  | Март - сентябрь 2015 |  | Администрация школы |  | Положения, инструкции, приказы |  |  |
| 1.5 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС ДО |  | Июль- август 2015 |  | Директор школы |  | Должностные инструкции |  |  |
| 1.6 | Определение перечня учебников и учебных пособий -для учащихся 5 классов на 2015 — 2016 учебный год; -для воспитанников дошкольного образования |  | Апрель- май 2015 |  | Библиотекарь |  | перечень УМК для 5 класса и ДО |  |  |
| 1.7. |  | Издание приказов -об утверждении дорожной карты введения ФГОС ООО и ФГОС ДО; -об утверждении списка учебников и учебных пособий, для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем |  | Апрель-май 2015 |  | Директор |  | Приказы |  |
| 1.8. |  | Ознакомление с Уставом ОУ родителей. |  | Август сентябрь 2015 |  | Директор |  | Лист ознакомления |  |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО и ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | -Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО; ФГОС ДО на тематическом Педагогическом совете |  | Март 2015- сентябрь 2015 |  | Заместитель директора |  | Протоколы |  |
| 2.2 |  | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО и ФГОС ДО |  | Апрель-май 2015 |  | Заместитель директора |  | План методической работы |  |
| 2.3 |  | Повышение квалификации учителей основной школы, воспитателей дошкольной группы и администрации школы - организация участия в семинарах |  | Январь 2015 -май 2016 |  | Директор школы, заместитель директора |  | План методических семинаров |  |
| 2.4 |  | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования и ФГОС ДО |  | С февраля 2015 |  | Заместитель директора |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |  |
| 3. Информационно обеспечение введения ФГОС ООО и ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО и ФГОС ДО |  | В течение 2014 - 2015 учебного года |  | МО предметников ресурсного центра |  | Информационные материалы |  |
| 3.2 |  | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО и ДО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО, ФГОС ДО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО и ОП ДО -организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования |  | Апрель 2015 |  | заместитель директора ; классный руководитель 4-го класса, будущий классный руководитель 5 класса |  | результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |  |

| 3.3 | Информированность общественности о введении ФГОС ООО и ФГОС ДО через средства массовой информации, официальный сайт школы | Февраль -май 2015 | Заместитель директора | Размещение материалов на сайте школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Мониторинг готовности школы по переходу ФГОС ООО и ФГОС ДО | Май 2015 | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и ДО |  |  |  |  |
| 4.1 | Расстановка кадров на 2015-2016 учебный год. | Май 2015 | Директор , заместитель директора | Список педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО и ФГОС ДО |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. | Апрель 2015 | Заместитель директора | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО, ДО |
| 4.3 | Разработка рабочих программ в соответствии с учебным планом | До сентября 2015 года | заместитель директора , учителя - предметники, воспитатели | Проектирование педагогического процесса по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО, ДО |
| 5. Финансово -экономическое и материально — техническое обеспечение введения ФГОС ООО и ДО |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС ДО | апрель август 2015 | Библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Приобретение необходимого учебного и компьютерного оборудования, УМК, учебно- методических материалов для качественной реализации ФГОС ООО и ФГОС ДО | В течение года | Директор | Материальное обеспечение |
| 5.3 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО ФГОС ДО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | май -август 2015 | Администрация, заведующие кабинетов | Паспорт учебного кабинета |