Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Васильевская основная общеобразовательная школа»

П Р И К А З

15 июня  2012 года                                                                    №  59

Об утверждении  дорожной карты

по введению ФГОС начального общего образования

На основании  приказа  управления образования администрации Ракитянского района  № 459 от 10.05.2012 года «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Ракитянского района, реализующих основные образовательные программы начального и основного общего образования в рамках  введения ФГОС второго поколения»,  в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с  ФГОС начального общего образования второго поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения ФГОС начального общего образования в МОУ «Васильевская основная общеобразовательная школа» (Приложение 1).

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Гретченко Т.М.

Директор школы                                   Р.М.Гончарова

Приложение 1

«Дорожная карта»

реализации введения ФГОС начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Васильевская основная общеобразовательная школа»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе школы на обучение по ФГОС во 2 классе | Июнь 2012 | Гончарова Р.М. | Приказ директора школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение «Дорожной карты» введения ФГОС начального общего образования в школе | Июнь 2012 | Гретченко Т.М. | Утвержденная приказом директора по школе «Дорожная карта» перехода школы на новые образовательные стандарты |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Июнь-август 2012 | Гретченко Т.М. | Нормативные документы |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы для начальных классов. | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Основная образовательная программа начального общего образования школы |
| 1.4.1. | Разработка и утверждение учебного плана для 1-го класса. | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Учебный план для 1-го класса |
| 1.4.2. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Программа формирования универсальных учебных действий |
| 1.4.3. | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Июнь-август 2012 | Власенко З.И. | Рабочие программы по учебным предметам |
| 1.4.4. | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Программа воспитания и социализации обучающихся |
| 1.4.5. | Разработка и утверждение программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 1.4.6. | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Июнь-август 2012 | Рабочая группа | Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |
| 2.1 | Внесение изменений в положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС | Август 2012 | Гончарова Р.М. | Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС |
| 2.2. | Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | Август 2012 | Гончарова Р.М., Гретченко Т.М. | Анализ ресурсного обеспечения |
| 2.3 | Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2012-2013 году. | В течение учебного года | Гончарова Р.М.. | Соответствие МТБ требованиям ФГОС |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
| 3.1. | Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Июнь 2012 | Гончарова Р.М. | Приказ директора школы |
| 3.2. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования | Июнь 2012 | Гончарова Р.М., Гретченко Т.М.. | Приказ директора школы |
| 3.3. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Ежемесячно | Гретченко Т.М.. | Протоколы заседаний |
| 3.4 | Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС: 1. проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС 2. апробация структуры учебного занятия на уровне школы | Сентябрь-октябрь 2012 | Гретченко Т.М., Власенко З.И. | Рабочие материалы семинара |
| 3.5. | Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на заседаниях межшкольного методического совета, Управляющего совета школы | В течение года | Гретченко Т.М. | Протоколы заседаний |
| 3.6. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | По отдельному графику | Гретченко Т.М. | Данные мониторинга |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 4.1. | Курсовая переподготовка учителей начальных классов для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Гончарова Р.М. | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: 1. особенности содержания первой ступени образования, 2. способы организации учебной деятельности, 3. планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, 4. рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. | В течение года | Гретченко Т.М. Рабочая группа | Материалы семинаров |
| 4.3. | Участие в муниципальных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Гончарова Р.М. | Материалы семинаров |
| 4.4. | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2013-2014 учебный год | Апрель 2013 | Гретченко Т.М. | Информационная справка |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. | Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта | В течение года | Гретченко Т.М., Гончаров В.И.. | Материалы сайта |
| 5.3. | Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | В течение года | Администрация школы | Выступления на родительских собраниях |
| 5.4. | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах апробации механизма введения ФГОС начального общего образования в 2012-2013 учебном году | Сентябрь 2013 | Гончарова Р.М.. | Публичный доклад школы |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 6.1. | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Август 2012 | Гончарова Р.М. | Информационная справка |
| 6.2. | Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2012-2013 годы | Август 2012 | Гончарова Р.М., Кулешова Н.А. | Программа развития МТБ |
| 6.3. | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования | Май – Август 2012 | Гончарова Р.М., Филимонова Е.И. | Наличие литературы |
| 6.4. | Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Сентябрь-октябрь 2012 | Гончарова Р.М., Гретченко Т.М. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий |